**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

**TUYỂN NHÓM TƯ VẤN CÁ NHÂN KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CƠ SỞ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐA CHUYÊN NGÀNH**

**Tổ chức mời:** Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, Dự án Hòa nhập 1

**Nhiệm vụ:** Tư vấn thực hiện khảo sát thực trạng và nhu cầu phát triển cơ sở phục hồi chức năng đa chuyên ngành tại 03 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

**Hạn nộp hồ sơ**: trước **17h00 ngày 01/11/2022**

1. **Tổng quan**

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), có nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, can thiệp, đào tạo, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới, sức khỏe tâm thần và khuyết tật. CCIHP đang thực hiện dự án Hòa nhập 1 “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật (NKT) tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học mà môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản.

Mục tiêu cụ thể của dự án là:

* *Mục tiêu cụ thể 1:* Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật.
* *Mục tiêu cụ thể 2:* Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật.
* *Mục tiêu cụ thể 3:* Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hòa nhập xã hội của người khuyết tật.

Dự án kỳ vọng chất lượng cuộc sống của NKT sẽ được cải thiện thông qua việc hoàn thành và đạt được các mục tiêu cụ thể của Dự án.

1. **Mục đích khảo sát**

* Đánh giá hiện trạng của các cơ sở phục hồi chức năng.
* Xác định nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ PHCN đa chuyên ngành của cơ sở được khảo sát.
* Đưa ra khuyến nghị cụ thể về hỗ trợ, can thiệp để cơ sở PHCN có thể cung cấp dịch PHCN đa chuyên ngành đạt chất lượng và có tính bền vững.

1. **Đối tượng khảo sát**

Các cơ sở phục hồi chức năng tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam và cán bộ lãnh đạo Sở y tế.

1. **Công cụ, phương pháp khảo sát:**

Thực hiện phỏng vấn, quan sát sử dụng phiếu khảo sát, hướng dẫn phỏng vấn bán cấu trúc và phiếu quan sát.

1. **Phạm vi công việc**

* Thảo luận, xây dựng đề cương khảo sát chi tiết bao gồm ngân sách thực hiện
* Hoàn thiện đề cương khảo sát, thống nhất kế hoạch triển khai và ký kết hợp đồng;
* Thu thập số liệu, phân tích và báo cáo khảo sát (bao gồm cả bản slide cho trình bày);
* Trình bày kết quả và hoàn thiện báo cáo khảo sát.

1. **Thời gian thực hiện dự kiến:**

* Bắt đầu thực hiện từ tháng 11/2022 đến hết tháng 12/2022

+ Cuối tháng 10: Trao đổi và hoàn thiện đề cương, kế hoạch thực hiện khảo sát

+ Tháng 11: Thu thập số liệu khảo sát ban đầu

+ Tháng 12: Phân tích, viết báo cáo khảo sát

1. **Kết quả/ sản phẩm bàn giao và thời hạn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hoạt động** | **Kết quả/sản phẩm bàn giao** | **Thời hạn** |
| 1 | Xây dựng đề cương chi tiết, kế hoạch thực hiện khảo sát | Đề cương và kế hoạch hoàn chỉnh | Đầu tháng 11/2022 |
| 2 | Thu thập số liệu khảo sát | Bộ phiếu khảo sát tại 3 tỉnh | Tháng 11/2022 |
| 3 | Phân tích, viết báo cáo khảo sát ban đầu | Báo cáo khảo sát và file slide trình bày kết quả | Tháng 12/2022 |

1. **Đối tượng tuyển:** Nhóm gồm 02 chuyên gia về PHCN
2. **Số ngày làm việc dự kiến:**

Khoảng 14 đến 18 ngày làm việc cho mỗi tư vấn trên cơ sở ngày làm việc không liên tục theo thỏa thuận giữa Dự án và tư vấn căn cứ trên mức độ yêu cầu chất lượng khảo sát và kế hoạch triển khai.

1. **Phí tư vấn và phương thức thanh toán:**

Phí tư vấn/ngày làm việc (đã bao gồm thuế TNCN) được thống nhất sau quá trình thương thảo Hợp đồng căn cứ theo đề xuất của tư vấn và có sự tham khảo với chuyên môn, kinh nghiệm của tư vấn, phí tư vấn của các công việc khác mà tư vấn đã thực hiện, yêu cầu công việc và định mức chi tiêu của Dự án Hòa nhập 1. Các chi phí thực địa do Dự án Hòa nhập 1 chi trả.

Việc chi trả sẽ được thực hiện dựa trên Timesheet hàng tháng của tư vấn và được chi trả vào đầu tháng sau cho khối lượng công việc của tháng trước.

1. **Yêu cầu về chuyên môn, kinh nghiệm (**của cả nhóm hoặc ít nhất trưởng nhóm tư vấn**):**

* Có bằng đào tạo Đại học/sau Đại học về lĩnh vực y khoa
* Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ PHCN và cách tiếp cận PHCN đa chuyên ngành.
* Có kinh nghiệm thực hiện các khảo sát, đánh giá cơ sở y tế và cơ sở PHCN
* Có khả năng phân tích và viết báo cáo khảo sát
* Có kinh nghiệm làm việc tại địa bàn 03 tỉnh của Dự án (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam) là một lợi thế.

1. **Yêu cầu về Hồ sơ:**

* Sơ yếu lí lịch chuyên môn cập nhật nhất của nhóm tư vấn;
* Đề xuất mức phí tư vấn theo ngày của từng tư vấn đi kèm dự thảo Kế hoạch khảo sát và số ngày làm việc của từng tư vấn theo mẫu (để tham khảo).

Chúng tôi chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ email: [dtdoan@ccihp.org](mailto:dtdoan@ccihp.org) **trước 17h00 ngày 01/11/2022**.

**BIỂU MẪU THAM KHẢO**

Đơn vị tính: VNĐ/USD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Kế hoạch thực hiện** | | | |
| **STT** | **Nội dung** | **Người thực hiện** | **Số ngày làm việc** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |
| **II. Mức phí tư vấn đề nghị** | | | |
|
| **STT** | **Nhóm tư vấn** | **Phí tư vấn (theo ngày)** | |
| 1 |  |  | |
| 2 |  |  | |